## Slide 1: Лин-проект Оптимизация процесса утреннего приема детей в ДОУ
МБ ДОУ «Детский сад №274»

## Slide 2
Паспорт лин-проекта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 274»
Новокузнецкий городской округ
«Оптимизация процесса утреннего приема детей в ДОУ»
                УТВЕРЖДАЮ:
                Заведующий Решетникова С.В.
                (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
                С.В. Решетникова
                (подпись) (И.О. Фамилия)
Общие данные: Заказчик: Решетникова Светлана Викторовна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад №274» Процесс: утренний прием детей в ДОУ Границы процесса: от момента входа ребенка в здание детского сада до захода в групповую комнату Руководитель процесса: Штыркова А.Н. , воспитатель Команда лин-проекта: Штыркова А.Н., воспитатель, Жидовленкова М.С., воспитатель, Мясникова А.В., воспитатель | Обоснование: Ключевой риск: опоздание детей на завтрак или утренние занятия и опоздание родителей на работу Проблемы: Лишние передвижения участников образовательного процесса Потеря времени при раздевании детей утром Психологическая нестабильность родителей при переодевании детей Дополнительная угроза распространения вирусов, особенно в эпидемический период Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода Беспорядок внутри детских шкафов
Цель и эффекты: Эффекты: Согласованность действий взрослых в процессе утреннего приема детей в ДОУ | Сроки: 1. Согласование паспорта лин-проекта – 13.12.2021г. 2. Картирование текущего состояния – 14.12.2021г. – 30.12.2021г. 3. Анализ проблем и потерь – 10.01.2022г. – 17.01.2022г. 4. Составление карты целевого состояния – 17.01.2022г.– 24.01.2022г. 5. Разработка мероприятий перед заказчиком–24.01.20022г.–28.01.2022г. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 31.01.2022г. – 04.02.2022г. 7. Внедрение улучшений – 04 .02.2022г. – 01.04.2022г. 8. Мониторинг результатов – 04.04.2022г. – 29.04.2022г. 9. Закрытие лин-проекта – 04.05.2022г. – 20.05.2022г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 23.05.20022г. – 31.05.2022г.
Наименование цели, единица измерения | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Сокращение времени при утреннем приеме детей в детский сад | До 14 мин. На одного ребенка ( в зависимости от сезона) | До 5 минут на одного ребенка (в зависимости от сезона)

## Slide 3: Команда лин-проекта «Оптимизация процесса утреннего приёма детей в ДОУ»
Заказчик : Решетникова С.В., заведующий МБ ДОУ «Детский сад №274»
Мясникова А.В., воспитатель
Жидовленкова М.С., воспитатель
Руководитель процесса: Штыркова А.Н., воспитатель

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса (как есть)
Вход процесса
*Родители и воспитатель *3 минуты *Обращение к воспитателю, уход из детского сада
Выход процесса
*Родители и родители *2 минуты *Общение с другими родителями
*Дети и родители *1 минута *Вход в помещение для приема детей в ДОУ (приемная)
*Дети и родители *2 минуты *Родители начинают переодевать детей
*Дети и родители *6 минут *Переодевание детей
*Дети и родители *3 минуты *Складывание одежды в шкафчик, отвлечение на разговоры
1
6
2
4
4
6
3
5
проблема
участники процесса время протекания действие процесса
Перечень проблем:
Лишние перемещения.
Психологическая нестабильность.
Распространение вирусов.
Отвлечение педагогов.
Опоздание родителей на работу, воспитанников на занятия или завтрак.
Вынужденное ожидание при процессе переодевания детей.

## Slide 5: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
МБ ДОУ «Детский сад №274»
Перечень проблем:
Лишние перемещения.
Психологическая нестабильность.
Распространение вирусов.
Отвлечение педагогов.
Опоздание родителей на работу, воспитанников на занятия или завтрак.
Вынужденное ожидание при процессе переодевания детей.
1
2
3
4
5
6

## Slide 6: План мероприятий по устранению проблем
Проблема | Анализ | Мероприятия | Достигнутый результат
Нежелание детей раздеваться, капризы, спешка родителей во время утреннего приема | Отсутствие у детей навыков самообслуживания | Разработан план мероприятий по привитию навыков самообслуживания у дошкольников, памятки, буклеты для родителей | Дети переодеваются самостоятельно
Инструменты для проведения термометрии и журнал утреннего приема расположены на первой кабинке | Лишние перемещения родителей и детей по приемной | Термометрия проводится на входе в детский сад бесконтактным термометром, результаты дежурный фиксирует в журнале | Родители не тратят время на проведение термометрии утром
Скопление людей у первой кабинки, не соблюдение мер эпидситуации, очередь, нет доступа к первой кабинке | Распространение вирусов, скопление людей создает затруднения доступа для ребенка и родителя первой кабинки | Разработан график прихода детей в детский сад | Родители и дети приходят в детский сад по графику, таким образом исключается скопление людей в приемной
Родители вмешиваются в процесс переодевания ребенка (словесно высказывают порядок действий, либо сами складывают вещи в кабинку) | Не отработан порядок раздевания и одевания у детей | Планирование и проведение практических мероприятий по процессу одевания/раздевания | Родители не вмешиваются в процесс переодевания, таким образом в то время, пока ребенок переодевается, родитель успевает записать в журнал приема и обратиться к воспитателю (если требуется)
Беспорядок в кабинках | Нет алгоритма складывания, хранения одежды в кабинке | Введены в эксплуатацию органайзеры для хранения вещей | В кабинках все вещи сложены согласно назначению кармашка органайзера, в кабинке порядок
Беседы родителей в приемной | Вынужденное ожидание при переодевании детей, при проведении термометрии | Разработан регламент утреннего приема детей, которому должны следовать все участники процесса утреннего приема | Родители не отвлекаются на беседы, не затрачивают лишнее время
Дети неправильно одеваются при организации на прогулку | Нет схемы и порядка одевания и раздевания на прогулку | Внедрение схем раздевания и одевания детей в разные сезоны, проведение практических мероприятий по использованию схем | Дети одеваются согласно схеме
Перегревание одетых детей во время организации прогулки | Неравномерный по времени темп одевания и раздевания детей | Тренировочные мероприятия | Все дети одеваются равномерно по времени, воспитателю не приходится переодевать детей, все одеваются по схемам

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса (как будет)
1 минута
Вход в помещение для приема детей в ДОУ (раздевальная комната)
Дети
3 минуты
Дети переодеваются самостоятельно
Дети
1 минута
Складывание одежды в шкафчик
Дети и родители
Родители
Не включено в процесс
Отметка в журнале здоровья, ритуал прощания с ребенком
Вход процесса
Выход процесса
Индикаторы улучшений:
Сокращение потока участников процесса (исключение лишних перемещений)
Благоприятный психологический климат
Уменьшение риска распространения вирусов
Сокращение времени на ожидание во время переодевания
Исключение риска опоздания (дети, родители)
Приход в ДОУ по графику
Отработанный алгоритм переодевания
Родительский контроль
Использование органайзеров и блок-схем
Исключение потоков скопления участников процесса
1
2
2
4
5
2
3

## Slide 8: Планируемые результаты по проекту (было и будет)
БЫЛО | БУДЕТ | ГЛАВНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ
Неупорядоченный приход детей в детский сад, большое скопление детей и взрослых в раздевальной комнате, спешка и нервозность при переодевании. | Приход в детский сад по графику: период с 07.00 до 08.15; интервал 5-7 минут (в зависимости от наполняемости группы); максимальное количество людей в раздевалке – 3-4 человека. | ГРАФИК ПРИХОДА ДЕТЕЙ В ДОУ РАЦИОНАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ШКАФОВ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ) ВВЕДЕНИЕ МОДЕЛИ ПО ПРИВИТИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ (КАК В ДЕТСКОМ САДУ, ТАК И ДОМА) ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ БЛОК-СХЕМЫ ВНУТРИ ДЕТСКИХ ШКАФОВ
Лишние перемещения и потеря времени всех участников процесса. | Регламентированный режим пребывания внутри раздевалки (общая дисциплина). | 
Длительное время при переодевании приводит к увеличению опозданий воспитанников на завтрак и утренние занятия, родителей на работу. | Исключение опозданий всех участников процесса. | 
Длительность процесса: до 19 минут (1 ребенок) до 26 минут (2 детей) | Длительность процесса: - до 7 минут | 
Оптимизация процесса утреннего приема детей в ДОУ с 19 минут до 7 минут |  | 

## Slide 9: Заключение:
31 мая 2022 года проект завершится, а улучшения, внедренные на этапах его реализации останутся.
С уважением, команда МБ ДОУ «Детский сад №274»